## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Mapa_Obras_-_1o_TRIMESTRE_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					EXERCÍCIO:		2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					PERÍODO REFERENCIAL:			01/01/2018 à 31/03/2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROC 060/2017 / T.P. 005/2017	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	81/2017	08/11/17	12 MESES	119.880,00	-			33.90.35	39.960,00	19.800,00	19.800,00	39.960,00	Em andamento	OK
PROC 051/2017 / C. 001/2017	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	077/2017	20/10/17	240 DIAS	1.360.882,60	-	-	-	44.90.51	181.102,69	123.603,63	123.603,63	181.102,69	Em andamento	OK
PROC 025/2017 / C.C. 005/2017	Contratação da Empresa de Engenharia para a reforma e ampliação do prédio público onde funcionará a UBS, localizado no Distrito da Encruzilhada	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	41/2017	10/08/17	180 DIAS	129.485,91	-	90 DIAS	9.816,10	44.90.51	139.302,01	20.940,50	20.940,50	139.302,01	Concluída	OK
PROC 053/2017 / T.P. 004/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para conlusão da construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiários - Rua Principal - Povoado de Lagoa do Negro	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	78/2017	11/10/17	300 DIAS	566.468,78	-		-	44.90.51	395.579,43	199.125,88	199.125,88	395.579,43	Em andamento	OK
PROC 052/2017 / C. 002/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari	-	-	-	-	17.156.048/0001-96	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	82/2017	27/11/17	300 DIAS	1.732.195,90	-		-	44.90.51	148.688,85	103.447,46	103.447,46	148.688,85	Em andamento	OK
PROC 063/2017 / C.C. 012/2017	Contratação de mão-de-obra para pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no Distrito de Bizarra	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M.S LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	63/2017	29/11/17	120 DIAS	76.284,21	-		-	44.90.51	76.284,21	55.225,29	55.225,29	76.284,21	Concluíddo	OK
					TOTAL	980.917,19	522.142,76	522.142,76	980.917,19

		_____________________________________________________					_____________________________________________________					_____________________________________________________
		Robson Valença de Menezes e Silva					Edgar Barbosa de Miranda Lira					João Francisco de Lira
		Aux. De Engenharia					Secretário de Infraestrutura					Prefeito
		CPF : Nª 039.994.644-61					CPF Nº 063.566.014-85					CPF Nº 327.075.174-53

Bom Jardim-PE, 16 de abril de 2018.

FINALIZADO EM 13/04/18

## Mapa_Obras_-_2o_TRIMESTRE_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					EXERCÍCIO:		2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					PERÍODO REFERENCIAL:			01/04/2018 à 30/06/2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROC 060/2017 / T.P. 005/2017	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	81/2017	08/11/17	12 MESES	119.880,00	-			33.90.35	99.360,00	39.600,00	59.400,00	99.360,00	Em andamento	OK
PROC 051/2017 / C. 001/2017	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	077/2017	20/10/17	240 DIAS	1.360.882,60	-	-	-	44.90.51	263.124,04	99.560,41	223.164,04	263.124,04	Em andamento	OK
PROC 053/2017 / T.P. 004/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para conlusão da construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiários - Rua Principal - Povoado de Lagoa do Negro	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	78/2017	11/10/17	300 DIAS	566.468,78	-		-	44.90.51	277.214,42	38.128,54	237.254,42	277.214,42	Em andamento	OK
PROC 052/2017 / C. 002/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari	-	-	-	-	17.156.048/0001-96	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	82/2017	27/11/17	300 DIAS	1.732.195,90	-		-	44.90.51	278.819,90	135.412,44	238.859,90	278.819,90	Em andamento	OK
PROC 018/2018 / C. 002/2018	Contratação de uma Empresa de Engenharia Civil Especializada para elaboração de projetos de engenharia. (Escola Noelandia e Escola Nova Itagiba)	-	-	-	-	04.917.317/0001-48	TB - TEIXEIRA BOSHARD CONSTRUÇÃO CONSULTORIA LTDA.	018/2018	09/03/18	90 DIAS	144.800,00	-		-	33.90.39	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	Em andamento	OK
DISPENSA	Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município.	-	-	-	-	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	14/2017	20/03/17	120 DIAS	9.900,00	-		-	33.90.39	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	Concluído	OK

					TOTAL	983.418,36	377.601,39	823.578,36	983.418,36

		_____________________________________________________					_____________________________________________________
		Robson Valença de Menezes e Silva					Edgar Barbosa de Miranda Lira
		Aux. De Engenharia					Secretário de Infraestrutura
		CPF : Nª 039.994.644-61					CPF Nº 063.566.014-85

Bom Jardim-PE, 16 de abril de 2018.

FINALIZADO EM 13/04/18

## Mapa_Obras_-_3o_TRIMESTRE_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					EXERCÍCIO:		2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					PERÍODO REFERENCIAL:			01/07/2018 à 30/09/2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROC 060/2017 / T.P. 005/2017	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	81/2017	08/11/17	12 MESES	119.880,00	-			33.90.35	89.100,00	29.700,00	89.100,00	89.100,00	Em andamento	OK
PROC 051/2017 / C. 001/2017	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	077/2017	20/10/17	240 DIAS	1.360.882,60	-	-	-	44.90.51	286.296,23	63.132,19	286.296,23	286.296,23	Em andamento	OK
PROC 053/2017 / T.P. 004/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para conlusão da construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiários - Rua Principal - Povoado de Lagoa do Negro	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	78/2017	11/10/17	300 DIAS	566.468,78	-		-	44.90.51	322.444,60	85.190,18	322.444,60	322.444,60	Em andamento	OK
PROC 052/2017 / C. 002/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari	-	-	-	-	17.156.048/0001-96	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	82/2017	27/11/17	300 DIAS	1.732.195,90	-		-	44.90.51	478.979,13	240.119,23	478.979,13	478.979,13	Em andamento	OK
DISPENSA	Prestação de Serviços de Mão de Obra na Execução de Divisórias em Paredes de Gessos na Quadra Dr Oevaldo Lima.	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME		18/08/18	10 DIAS	5.975,11	-		-	33.90.39	5.975,11	5.975,11	5.975,11	5.975,11	Concluído	OK
PROC 013/2018 / T. 001/2018	Serviços de Reparo e Pintura do Hospital Dr Miguel Arraes de Alencar.	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	041/2018	11/07/18	90 DIAS	86.796,51	-			33.90.39	48.362,11	48.362,11	48.362,11	48.362,11	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola Mariana Rufino, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote II	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	1.750.707,13	-		-	33.90.39	48.117,19	48.117,19	48.117,19	48.117,19	Em andamento	OK
DISPENSA	Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município.	-	-	-	-	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	14/2017	20/03/17	120 DIAS	9.900,00	-		-	33.90.39	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	Concluído	OK

					TOTAL	1.279.274,37	520.596,01	1.279.274,37	1.279.274,37

		_____________________________________________________					_____________________________________________________
		Robson Valença de Menezes e Silva					Edgar Barbosa de Miranda Lira
		Aux. De Engenharia					Secretário de Infraestrutura
		CPF : Nª 039.994.644-61					CPF Nº 063.566.014-85

Bom Jardim-PE, 16 de outubro de 2018.

FINALIZADO EM 13/04/18

## Mapa_Obras_-_4o_TRIMESTRE_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					EXERCÍCIO:		2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					PERÍODO REFERENCIAL:			01/10/2018 à 31/12/2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROC 060/2017 / T.P. 005/2017	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	81/2017	08/11/17	12 MESES	119.880,00	-			33.90.35	119.070,00	29.970,00	119.070,00	119.070,00	Em andamento	OK
PROC 051/2017 / C. 001/2017	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	077/2017	20/10/17	240 DIAS	1.360.882,60	-	-	-	44.90.51	472.568,72	186.272,49	472.568,72	472.568,72	Em andamento	OK
PROC 043/2018 / T.P. 003/2018	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal do Centro, Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	94/2018	04/07/18	150 DIAS	214.512,73	-		-	44.90.51	60.064,35	56.446,90	60.064,35	60.064,35	Em andamento	OK
PROC 053/2017 / T.P. 004/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para conlusão da construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiários - Rua Principal - Povoado de Lagoa do Negro	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	78/2017	11/10/17	300 DIAS	566.468,78	-		-	44.90.51	322.444,60	85.190,18	322.444,60	322.444,60	Em andamento	OK
PROC 052/2017 / C. 002/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari	-	-	-	-	17.156.048/0001-96	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	82/2017	27/11/17	300 DIAS	1.732.195,90	-		-	44.90.51	665.391,01	186.411,88	665.391,01	665.391,01	Em andamento	OK
PROC 013/2018 / T.P. 001/2018	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de Reparos e pintura do Hospital Miguel Arraes, Centro, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	041/2018	11/07/18	90 DIAS	86.796,51	-	90	32.905,19	33.90.39	117.982,76	69.620,65	117.982,76	117.982,76	Concluído	OK
PROC 013/2018 / T. 001/2018	Serviços de Reparo e Pintura do Hospital Dr Miguel Arraes de Alencar.	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	041/2018	11/07/18	90 DIAS	86.796,51	-			33.90.39	48.362,11	48.362,11	48.362,11	48.362,11	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola Mariana Rufino, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote II	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	1.750.707,13	-		-	33.90.39	265.751,98	217.634,79	265.751,98	265.751,98	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote I	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	2.346.755,18	-		110.538,74	33.90.39	180.008,94	180.008,94	180.008,94	180.008,94	Em andamento	OK
PROC 050/2018 / C. 006/2018	Reforma e Pintura do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal Do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	118/2018	31/082018	60 DIAS	70.576,52	-	60	7.657,84	33.90.39	78.234,36	78.234,36	78.234,36	78.234,36	Concluído	OK
PROC 051/2018 / C. 007/2018	Pavimentação em Diversas Ruas no Município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	21.482.226/0001-46	C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	119/2018	04/09/18	180 DIAS	322.421,56	-			33.90.39	248.631,49	248.631,49	248.631,49	248.631,49	Em andamento	OK
DISPENSA	Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município.	-	-	-	-	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	14/2017	20/03/17	120 DIAS	9.900,00	-		-	33.90.39	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	Concluído	OK

					TOTAL	2.207.703,61	1.253.231,50	2.207.703,61	2.207.703,61

		_____________________________________________________					_____________________________________________________
		Robson Valença de Menezes e Silva					Edgar Barbosa de Miranda Lira
		Aux. De Engenharia					Secretário de Infraestrutura
		CPF : Nª 039.994.644-61					CPF Nº 063.566.014-85

Bom Jardim-PE, 21 de janeiro de 2019.

FINALIZADO EM 13/04/18

## Mapa_Anual_de_Obras
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					EXERCÍCIO:		2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					PERÍODO REFERENCIAL:			01/01/2018 à 31/12/2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROC 060/2017 / T.P. 005/2017	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	81/2017	08/11/17	12 MESES	119.880,00	-			33.90.35	119.070,00	29.970,00	119.070,00	119.070,00	Em andamento	OK
PROC 051/2017 / C. 001/2017	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	077/2017	20/10/17	240 DIAS	1.360.882,60	-	-	-	44.90.51	472.568,72	186.272,49	472.568,72	472.568,72	Em andamento	OK
PROC 043/2018 / T.P. 003/2018	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal do Centro, Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	94/2018	04/07/18	150 DIAS	214.512,73	-		-	44.90.51	60.064,35	56.446,90	60.064,35	60.064,35	Em andamento	OK
PROC 053/2017 / T.P. 004/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para conlusão da construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiários - Rua Principal - Povoado de Lagoa do Negro	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	78/2017	11/10/17	300 DIAS	566.468,78	-		-	44.90.51	322.444,60	85.190,18	322.444,60	322.444,60	Em andamento	OK
PROC 052/2017 / C. 002/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari	-	-	-	-	17.156.048/0001-96	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	82/2017	27/11/17	300 DIAS	1.732.195,90	-		-	44.90.51	665.391,01	186.411,88	665.391,01	665.391,01	Em andamento	OK
PROC 013/2018 / T.P. 001/2018	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de Reparos e pintura do Hospital Miguel Arraes, Centro, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	041/2018	11/07/18	90 DIAS	86.796,51	-	90	32.905,19	33.90.39	117.982,76	69.620,65	117.982,76	117.982,76	Concluído	OK
PROC 013/2018 / T. 001/2018	Serviços de Reparo e Pintura do Hospital Dr Miguel Arraes de Alencar.	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	041/2018	11/07/18	90 DIAS	86.796,51	-			33.90.39	48.362,11	48.362,11	48.362,11	48.362,11	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola Mariana Rufino, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote II	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	1.750.707,13	-		-	33.90.39	265.751,98	217.634,79	265.751,98	265.751,98	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote I	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	2.346.755,18	-		110.538,74	33.90.39	180.008,94	180.008,94	180.008,94	180.008,94	Em andamento	OK
PROC 050/2018 / C. 006/2018	Reforma e Pintura do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal Do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	118/2018	31/082018	60 DIAS	70.576,52	-	60	7.657,84	33.90.39	78.234,36	78.234,36	78.234,36	78.234,36	Concluído	OK
PROC 018/2018 / C. 002/2018	Contratação de uma Empresa de Engenharia Civil Especializada para elaboração de projetos de engenharia. (Escola Noelandia e Escola Nova Itagiba)	-	-	-	-	04.917.317/0001-48	TB - TEIXEIRA BOSHARD CONSTRUÇÃO CONSULTORIA LTDA.	018/2018	09/03/18	90 DIAS	144.800,00	-		-	33.90.39	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	Em andamento	OK
PROC 053/2017 / T.P. 004/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para conlusão da construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiários - Rua Principal - Povoado de Lagoa do Negro	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	78/2017	11/10/17	300 DIAS	566.468,78	-		-	44.90.51	277.214,42	38.128,54	237.254,42	277.214,42	Em andamento	OK
PROC 025/2017 / C.C. 005/2017	Contratação da Empresa de Engenharia para a reforma e ampliação do prédio público onde funcionará a UBS, localizado no Distrito da Encruzilhada	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	41/2017	10/08/17	180 DIAS	129.485,91	-	90 DIAS	9.816,10	44.90.51	139.302,01	20.940,50	20.940,50	139.302,01	Concluída	OK
PROC 063/2017 / C.C. 012/2017	Contratação de mão-de-obra para pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no Distrito de Bizarra	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M.S LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	63/2017	29/11/17	120 DIAS	76.284,21	-		-	44.90.51	76.284,21	55.225,29	55.225,29	76.284,21	Concluíddo	OK
PROC 051/2018 / C. 007/2018	Pavimentação em Diversas Ruas no Município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	21.482.226/0001-46	C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	119/2018	04/09/18	180 DIAS	322.421,56	-			33.90.39	248.631,49	248.631,49	248.631,49	248.631,49	Em andamento	OK
DISPENSA	Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município.	-	-	-	-	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	14/2017	20/03/17	120 DIAS	9.900,00	-		-	33.90.39	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	Concluído	OK

					TOTAL	2.765.404,25	1.432.425,83	2.586.023,82	2.765.404,25

		_____________________________________________________					_____________________________________________________
		Robson Valença de Menezes e Silva					Edgar Barbosa de Miranda Lira
		Aux. De Engenharia					Secretário de Infraestrutura
		CPF : Nª 039.994.644-61					CPF Nº 063.566.014-85

Bom Jardim-PE, 21 de janeiro de 2019.

FINALIZADO EM 13/04/18