## Mapa_Obras_-_1o_TRIMESTRE_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					EXERCÍCIO:		2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					PERÍODO REFERENCIAL:			01/01/2019 à 31/03/2019

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROC 060/2017 / T.P. 005/2017	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	81/2017	08/11/17	12 MESES	119.880,00	-	180 dias		33.90.35	119.070,00	29.970,00	119.070,00	119.070,00	Em andamento	OK
PROC 051/2017 / C. 001/2017	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	077/2017	20/10/17	240 DIAS	1.360.882,60	-	-	-	44.90.51	645.164,89	172.596,17	172.596,17	645.164,89	Em andamento	OK
PROC 043/2018 / T.P. 003/2018	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal do Centro, Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	94/2018	04/07/18	150 DIAS	214.512,73	-		-	44.90.51	70.623,62	10.559,27	10.559,27	70.623,62	Em andamento	OK
PROC 052/2017 / C. 002/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari	-	-	-	-	17.156.048/0001-96	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	82/2017	27/11/17	300 DIAS	1.732.195,90	-		-	44.90.51	729.090,07	63.699,06	63.699,06	729.090,07	Em andamento	OK
PROC 013/2018 / T.P. 001/2017	Construção de uma UBS Porte 1	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	047/2017	26/12/17	365 DIAS	648.374,33	-	365		33.90.39	162.612,98	33.938,68	33.938,68	162.612,98	Em andamento	OK
Dispensa	Pavimentação em paralelepipedo na Trav. José Ferreira Sedícias	-	-	-	-	23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	005/2019	10/01/19	30 DIAS	22.601,80	-			33.90.39	19.619,45	19.619,45	19.619,45	19.619,45	Concluído	OK
PROC 015/2019 / C. 001/2019	Pinturas das escolas do município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	028/2019	11/02/19	90 DIAS	316.120,28	-			33.90.39	87.564,07	87.564,07	87.564,07	87.564,07	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola Mariana Rufino, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote II	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	1.750.707,13	-		-	33.90.39	265.751,98			265.751,98	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote I	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	2.346.755,18	-		110.538,74	33.90.39	324.021,89	144.012,95	144.012,95	324.021,89	Em andamento	OK
PROC 051/2018 / C. 007/2018	Pavimentação em Diversas Ruas no Município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	21.482.226/0001-46	C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	119/2018	04/09/18	180 DIAS	322.421,56	-			33.90.39	314.570,14	65.938,65	65.938,65	314.570,14	Concluído	OK
DISPENSA	Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município.	-	-	-	-	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	14/2017	20/03/17	120 DIAS	9.900,00	-		-	33.90.39	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	Concluído	OK

					TOTAL	2.738.089,09	627.898,30	716.998,30	2.738.089,09

		_____________________________________________________					_____________________________________________________
		Robson Valença de Menezes e Silva					Edgar Barbosa de Miranda Lira
		Aux. de Engenharia					Secretário de Infraestrutura
		CPF : Nº 039.994.644-61					CPF Nº 063.566.014-85

Bom Jardim-PE, 29 de abril de 2019.

## Mapa_Obras_-_2o_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					EXERCÍCIO:		2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					PERÍODO REFERENCIAL:			01/04/2019 à 31/06/2019

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROC 060/2017 / T.P. 005/2017	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	81/2017	08/11/17	12 MESES	119.880,00	-	180 dias		33.90.35	149.040,00	29.970,00	149.040,00	149.040,00	Em andamento	OK
PROC 051/2017 / C. 001/2017	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	077/2017	20/10/17	240 DIAS	1.360.882,60	-	-	-	44.90.51	645.164,89	172.596,17	172.596,17	645.164,89	Em andamento	OK
PROC 043/2018 / T.P. 003/2018	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal do Centro, Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	94/2018	04/07/18	150 DIAS	214.512,73	-		-	44.90.51	70.623,62	10.559,27	10.559,27	70.623,62	Em andamento	OK
PROC 052/2017 / C. 002/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari	-	-	-	-	17.156.048/0001-96	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	82/2017	27/11/17	300 DIAS	1.732.195,90	-		-	44.90.51	978.563,94	249.473,87	498.947,74	978.563,94	Em andamento	OK
PROC 013/2018 / T.P. 001/2017	Construção de uma UBS Porte 1	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	047/2017	26/12/17	365 DIAS	648.374,33	-	365		33.90.39	288.943,64	126.330,66	160.269,34	288.943,64	Em andamento	OK
Dispensa	Pavimentação em paralelepipedo na Trav. José Ferreira Sedícias	-	-	-	-	23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	005/2019	10/01/19	30 DIAS	22.601,80	-			33.90.39	19.619,45	19.619,45	19.619,45	19.619,45	Concluído	OK
PROC 015/2019 / C. 001/2019	Pinturas das escolas do município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	028/2019	11/02/19	90 DIAS	316.120,28	-			33.90.39	316.120,27	228.556,20	316.120,27	316.120,27	Concluída	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola Mariana Rufino, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote II	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	1.750.707,13	-	365	-	33.90.39	333.085,09	67.333,11	67.333,11	333.085,09	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote I	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	2.346.755,18	-		110.538,74	33.90.39	550.122,90	226.101,01	370.113,96	550.122,90	Em andamento	OK
PROC 051/2018 / C. 007/2018	Pavimentação em Diversas Ruas no Município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	21.482.226/0001-46	C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	119/2018	04/09/18	180 DIAS	322.421,56	-			33.90.39	314.570,14	65.938,65	65.938,65	314.570,14	Concluído	OK
DISPENSA	Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município.	-	-	-	-	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	14/2017	20/03/17	120 DIAS	9.900,00	-		-	33.90.39	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	Concluído	OK

					TOTAL	2.615.875,84	927.764,85	1.561.824,42	2.615.875,84

		_____________________________________________________					_____________________________________________________
		Robson Valença de Menezes e Silva					Edgar Barbosa de Miranda Lira
		Aux. de Engenharia					Secretário de Infraestrutura
		CPF : Nº 039.994.644-61					CPF Nº 063.566.014-85

Bom Jardim-PE, 15 de julho de 2019.

FINALIZADO EM 12/07/19

## Mapa_Obras_-_3o_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					EXERCÍCIO:		2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					PERÍODO REFERENCIAL:			01/07/2019 à 30/09/2019

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROC 060/2017 / T.P. 005/2017	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos	-	-	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	81/2017	08/11/17	12 MESES	119.880,00	-	180 dias		33.90.35	149.040,00		149.040,00	149.040,00	Concluído	OK
PROC 051/2017 / C. 001/2017	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	077/2017	20/10/17	240 DIAS	1.360.882,60	-	-	-	44.90.51	688.689,84	43.524,95	216.121,12	688.689,84	Em andamento	OK
PROC 043/2018 / T.P. 003/2018	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal do Centro, Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	94/2018	04/07/18	150 DIAS	214.512,73	-		-	44.90.51	151.292,93	80.669,31	91.228,58	151.292,93	Em andamento	OK
PROC 052/2017 / C. 002/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari	-	-	-	-	17.156.048/0001-96	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	82/2017	27/11/17	300 DIAS	1.732.195,90	-		-	44.90.51	1.198.960,13	220.396,19	719.343,93	1.198.960,13	Em andamento	OK
PROC 034/2019 / C 005/2019	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos					03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	66/2019	05/07/19	12 MESES	189.996,00				33.90.35	31.666,00	31.666,00	31.666,00	31.666,00	Em andamento

PROC 013/2018 / T.P. 001/2017	Construção de uma UBS Porte 1	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	047/2017	26/12/17	365 DIAS	648.374,33	-	365		33.90.39	407.018,12	118.074,48	278.343,82	407.018,12	Em andamento	OK
PROC 004/2019 / T.P. 001/2019	Reparos e pinturas de diversos postos de saúde.	-	-	-	-	23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	033/2019	26/06/19	90 DIAS	192.127,48	-			33.90.39	167.691,57	167.691,57	167.691,57	167.691,57	Concluído	OK
PROC 015/2019 / C. 001/2019	Pinturas das escolas do município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	028/2019	11/02/19	90 DIAS	316.120,28	-			33.90.39	316.120,27	228.556,20	316.120,27	316.120,27	Concluída	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola Mariana Rufino, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote II	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME		06/07/18	365 DIAS	1.750.707,13	-	365	-	33.90.39	662.577,96	329.492,87	396.825,98	662.577,96	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote I	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	2.346.755,18	-		110.538,74	33.90.39	745.547,12	195.424,22	565.538,18	745.547,12	Em andamento	OK
PROC 051/2018 / C. 007/2018	Pavimentação em Diversas Ruas no Município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	21.482.226/0001-46	C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	119/2018	04/09/18	180 DIAS	322.421,56	-			33.90.39	314.570,14	65.938,65	65.938,65	314.570,14	Concluído	OK
DISPENSA	Elaboração de um Projeto para Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, Neste Município.	-	-	-	-	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	14/2017	20/03/17	120 DIAS	9.900,00	-		-	33.90.39	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	Concluído	OK

					TOTAL	3.479.263,60	1.091.943,96	2.425.212,18	3.479.263,60

		_____________________________________________________					_____________________________________________________
		Robson Valença de Menezes e Silva					Edgar Barbosa de Miranda Lira
		Aux. de Engenharia					Secretário de Infraestrutura
		CPF : Nº 039.994.644-61					CPF Nº 063.566.014-85

Bom Jardim-PE, 15 de outubro de 2019.

## Mapa_Obras_-_4o_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					EXERCÍCIO:		2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM					PERÍODO REFERENCIAL:			01/10/2019 à 31/12/2019

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROC 051/2017 / C. 001/2017	Contratação de Empresa de Engenharia para execução dos serviços de construção de uma (01) unidade de ensino infantil - Creche Tipo 2 convencional (Padrão FNDE), no Distrito de Umari, no Município do Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	12.272.426/0001-83	HARPIA CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇOS EIRELI-EPP	077/2017	20/10/17	240 DIAS	1.360.882,60	07/04/2020	660	24.826,41	44.90.51	1.024.886,38	336.196,54	1.024.886,38	1.024.886,38	Em andamento	OK
PROC 043/2018 / T.P. 003/2018	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal do Centro, Bom Jardim-PE.	-	-	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	94/2018	04/07/18	150 DIAS	214.512,73	24/02/2020	450	-	44.90.51	192.824,07	41.531,14	132.759,72	192.824,07	Em andamento	OK
PROC 052/2017 / C. 002/2017	Contratação de uma Empresa de Engenharia para Reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moacy Breno Souto Maior - 3ª Etapa, no Distrito de Umari	-	-	-	-	17.156.048/0001-96	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	82/2017	27/11/17	300 DIAS	1.732.195,90	08/05/2020	600	185.294,48	44.90.51	1.416.951,00	217.990,87	937.334,80	1.416.951,00	Em andamento	OK
PROC 034/2019 / CV 005/2019	Contratação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na área de Engenharia Civil, incluindo o acompanhamento de Convênios, Obras e Projetos, bem como as Vistorias e Fiscalizações dos mesmos					03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. EPP.	66/2019	05/07/19	12 MESES	189.996,00	04/07/2020			33.90.35	79.165,00	47.499,00	79.165,00	79.165,00	Em andamento
PROC 042/2018 / T.P. 002/2018	Recuperação de Estradas Vicinais e Construções de Passagens Molhadas	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	042/2017	28/06/18	120 DIAS	248.253,86	08/03/2020	455		33.90.39	74.003,01	34.834,59	34.834,59	74.003,01	Em andamento	OK
PROC 013/2018 / T.P. 001/2017	Construção de uma UBS Porte 1	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	047/2017	26/12/17	365 DIAS	648.374,33	25/03/2020	455	15.170,67	33.90.39	494.681,35	87.663,23	494.681,35	494.681,35	Em andamento	OK
PROC 004/2019 / T.P. 001/2019	Reparos e pinturas de diversos postos de saúde.	-	-	-	-	23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	033/2019	26/06/19	90 DIAS	192.127,48	21/02/2020	90		33.90.39	167.691,57	24.283,98	191.975,55	191.975,55	Em andamento	OK
PROC 015/2019 / C. 001/2019	Pinturas das escolas do município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	028/2019	11/02/19	90 DIAS	316.120,28	-			33.90.39	316.120,27	228.556,20	316.120,27	316.120,27	Concluída	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola Mariana Rufino, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote II	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME		06/07/18	365 DIAS	1.750.707,13	06/07/2020	365	108.603,08	33.90.39	890.187,73	227.609,77	805.800,50	890.187,73	Em andamento	OK
PROC 039/2018 / C. 001/2018	Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote I	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	06/07/18	365 DIAS	2.346.755,18	06/07/2020	365	110.538,74	33.90.39	1.107.272,46	361.725,34	565.538,18	1.107.272,46	Em andamento	OK
PROC 039/2019 / TP 007/2019	Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas no Povoado de Novo Freitas.	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	089/2019	03/09/19	150 DIAS	216.197,12	31/01/2020			33.90.39	51.206,39	51.206,39	51.206,39	51.206,39	Em andamento	OK				23/08/2019
PROC 060/2018 / TP 007/2018	Construção de Melhorias Sanitárias na Zona Rural	-	-	-	-	35.684.968/0001-69	PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	133/2018	21/12/18	12 MESES	399.930,91	20/12/2020	365		33.90.39	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	Em andamento	OK				29/02/1900
PROC 006/2019 / TP 001/2019	Reparos e Pinturas do Centro de Atividades Sociais Varonil	-	-	-	-	04.737.308/0001-75	MACRO CONSTRUTORA EIRELI EPP	027/2019	28/08/19	90 DIAS	64.300,12	26/11/2019		15.785,49	33.90.39	80.085,61	80.085,61	80.085,61	80.085,61	Concluído	OK				22/10/2019
PROC 035/2019 / TP 003/2019	Reparos e Pinturas do Cetro Educacional e Cultural Marineide Braz	-	-	-	-	04.737.308/0001-75	MACRO CONSTRUTORA EIRELI EPP	085/2019	23/08/19	60 DIAS	33.016,90	22/10/2019		147,24	33.90.39	34.852,29	34.852,29	34.852,29	34.852,29	Concluído	OK
PROC 038/2019 / TP 006/2019	Construção do Binário Itagiba na margem do Rio Tracunhaém	-	-	-	-	14.780.722/0001-10	B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	084/2019	20/08/19	6 MESES	2.557.881,96	20/08/2020			33.90.39	34.852,29	34.852,29	34.852,29	34.852,29	Em andamento	OK
PROC 051/2018 / C. 007/2018	Pavimentação em Diversas Ruas no Município do Bom Jardim-PE	-	-	-	-	21.482.226/0001-46	C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	119/2018	04/09/18	180 DIAS	322.421,56	-			33.90.39	314.570,14	65.938,65	65.938,65	314.570,14	Concluído	OK

					TOTAL	5.731.659,15	1.663.331,04	4.550.972,65	5.755.943,13

		_____________________________________________________					_____________________________________________________
		Robson Valença de Menezes e Silva					Edgar Barbosa de Miranda Lira
		Aux. de Engenharia					Secretário de Infraestrutura
		CPF : Nº 039.994.644-61					CPF Nº 063.566.014-85

Bom Jardim-PE, 15 de Janeiro de 2020.