## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º_TRIMESTRE
1º MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)

UNIDADE:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	01/01/2022 a 31/03/2022

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 002/2021 / PROC 030/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS TEREZINHA BARBOSA-ETB E JOÃO DE MOURA CAVALCANTI	2021	FUNDEB			27.045.960/0001-24	BARBOSA & QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	2021	07/10/2021	05/04/2022	878.734,34	05/04/2022	05/10/2022	146.762,62		4.4.90.51.99	323.706,33	323.706,33	323.706,33	466.109,85	ANDAMENTO
CONVITE 007/2021 / PROC 031/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E CONSTRUÇÕES DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2021	23/07/2021	21/10/2021	165.544,75	21/10/2021	19/03/2022			4.4.90.51.99	82.742,44	82.742,44	82.742,44	183.895,20	FINALIZADO
TP 001/2021 / PROC 024/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO DISTRITO DA ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO.	2021	FUNDEB			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021	09/08/2021	03/07/2022	623.620,74	03/07/2022	05/03/2022	149.039,37		4.4.90.51.07	147.343,99	147.343,99	147.343,99	147.343,99	ANDAMENTO
TP 003/2021 / PROC 040/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			03.420.484/0001-16	MARFERREI LTDA - EPP	2021	10/08/2021	08/04/2022	1.512.322,28	08/04/2022	30/03/2023	370.525,22		4.4.90.51.99	1.009.216,91	1.009.216,91	1.009.216,91	1.495.082,16	ANDAMENTO
TP 003/2020 / PROC 021/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL JEFFERSON MURILO PEREIRA SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BIZARRA, DESTE MUNICIPIO	2020	FUNDEB			14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. ME	2020	06/05/2020	02/11/2020	664.446,23	02/11/2020	19/07/2021	138.620,46		4.4.90.51.91	75.849,07	75.849,07	75.849,07	901.901,35	FINALIZADO
CONVITE 001/2021 / PROC 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO DISTRITO DE TAMBOATÁ, NESTE MUNICIPIO	2021	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2021	10/03/2021	06/09/2021	153.393,58	06/09/2021	07/03/2023	187.692,50	80.847,01	4.4.90.51.99	65.198,78	65.198,78	65.198,78	106.845,49	ANDAMENTO
TP 002/2021 / PROC 030/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS E QUADRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	2021	FUNDEB			14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	2021	07/09/2021	05/04/2022	673.121,59	05/04/2022	05/04/2023			4.4.90.51.07	34.355,35	34.355,35	34.355,35	34.355,35	ANDAMENTO
					TOTAL	1.738.412,87	1.738.412,87	1.738.412,87	3.335.533,39

	Bom Jardim/PE, em 10 de janeiro de 2022

		______________________________________					_________________________________________					_________________________________________
		Responsavél pelo preenchimento					Responsável pela Unidade					Ordenador de despesa
		João Écio Fonseca de Arruda					João Francisco da Silva Neto					João Francisco da Silva Neto
		CPF: 061.004.094-57					CPF: 068.955.694-21					CPF: 068.955.694-21
		Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras					Prefeito					Prefeito

## 2º_TRIMESTRE
2º MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)

UNIDADE:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	01/04/2022 a 30/06/2022

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 002/2021 / PROC 030/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS TEREZINHA BARBOSA-ETB E JOÃO DE MOURA CAVALCANTI	2021	FUNDEB			27.045.960/0001-24	BARBOSA & QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	2021	07/10/2021	05/04/2022	878.734,34	05/04/2022	05/10/2022	146.762,62		4.4.90.51.99	727.007,97	403.301,64	727.007,97	869.411,49	FINALIZADO
TP 004/2021 / PROC 046/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DA PONTE DA RUA MANOEL AUGUSTO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2021	25/11//2021	23/02/2022	79.963,93	23/02/2022	22/05/2022			4.4.90.51.07	45.249,29	45.249,29	45.249,29	45.249,29	ANDAMENTO
TP 001/2021 / PROC 024/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO DISTRITO DA ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO.	2021	FUNDEB			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021	08/09/2021	03/07/2022	623.620,74	03/07/2022	05/03/2022	149.039,37		4.4.90.51.07	336.161,01	188.817,02	336.161,01	336.161,01	ANDAMENTO
TP 003/2021 / PROC 040/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			03.420.484/0001-16	MARFERREI LTDA - EPP	2021	08/10/2021	08/04/2022	1.512.322,28	08/04/2022	30/03/2023	370.525,22		4.4.90.51.99	1.178.659,64	169.442,73	1.178.659,64	1.664.524,89	ANDAMENTO
TP 002/2021 / PROC 030/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS E QUADRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	2021	FUNDEB			14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	2021	07/09/2021	05/04/2022	673.121,59	05/04/2022	05/04/2023			4.4.90.51.07	152.483,03	118.127,68	152.483,03	152.483,03	ANDAMENTO
					TOTAL	2.439.560,94	924.938,36	2.439.560,94	3.067.829,71

	Bom Jardim/PE, em 11 de julho de 2022

		______________________________________					_________________________________________					_________________________________________
		Responsavél pelo preenchimento					Responsável pela Unidade					Ordenador de despesa
		João Écio Fonseca de Arruda					João Francisco da Silva Neto					João Francisco da Silva Neto
		CPF: 061.004.094-57					CPF: 068.955.694-21					CPF: 068.955.694-21
		Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras					Prefeito					Prefeito

## 3º_TRIMESTRE
3º MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)

UNIDADE:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	01/07/2022 a 30/09/2022

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 002/2021 / PROC 030/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS E QUADRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	2021	FUNDEB			14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	2022	07/09/2021	05/04/2022	673.121,59	05/04/2022	05/04/2023			4.4.90.51.07	348.159,96	195.676,93	348.159,96	348.159,96	ANDAMENTO
TP 003/2021 / PROC 040/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			03.420.484/0001-16	MARFERREI LTDA - EPP	2021	08/10/2021	08/04/2022	1.512.322,28	08/04/2022	30/03/2023	370.525,22		4.4.90.51.99	1.274.944,40	96.284,76	1.274.944,40	1.760.809,65	ANDAMENTO
TP 001/2021 / PROC 024/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO DISTRITO DA ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO.	2021	FUNDEB			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021	08/09/2021	03/07/2022	623.620,74	03/07/2022	05/03/2022	149.039,37		4.4.90.51.07	402.993,54	66.832,53	402.993,54	402.993,54	ANDAMENTO
TP 004/2021 / PROC 046/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DA PONTE DA RUA MANOEL AUGUSTO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2021	25/11//2021	23/02/2022	79.963,93	23/02/2022	22/05/2022			4.4.90.51.07	77.115,38	31.866,09	77.115,38	77.115,38	FINALIZADO
TP 001/2022 / PROC 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS QUADRAS DE ESPORTE DO POVOADO DE FREITAS, POVOADO PINDOBINHA E DISTRITO DA ENCRUZILHADA, DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE	2022	FUNDEB			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2022	22/07/2022	23/07/2023	163.219,39	23/07/2023			161.603,40	4.4.90.51.07	22.532,80	22.532,80	22.532,80	22.532,80	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 007/2021 / PROC 067/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO, LOCLIZADO NA RUA DRº CARLOS SANTANA NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021	13/06/2022	13/09/2022	66.546,47	13/09/2022	12/12/2022	16.623,71		4.4.90.51.99	34.378,74	34.378,74	34.378,74	34.378,74	ANDAMENTO
					TOTAL	2.160.124,82	447.571,85	2.160.124,82	2.645.990,07

	Bom Jardim/PE, em 10 de outubro de 2022
		______________________________________					_________________________________________					_________________________________________
		Responsavél pelo preenchimento					Responsável pela Unidade					Ordenador de despesa
		João Écio Fonseca de Arruda					João Francisco da Silva Neto					João Francisco da Silva Neto
		CPF: 061.004.094-57					CPF: 068.955.694-21					CPF: 068.955.694-21
		Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras					Prefeito					Prefeito

## 4º_TRIMESTRE
4º MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)

UNIDADE:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	01/10/2022 a 31/12/2022

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRENCIA 002/2022 / PROC 045/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	2022	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - STN / RECURSOS PROPRIOS	1.250.000,00	311.212,52	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - ME	2022	14/09/2022	14/05/2023	1.818.373,10	14/09/2022				4.4.90.51.99	211.391,04	211.391,04	211.391,04	211.391,04	ANDAMENTO
CONVITE 009/2022 / PROC 055/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	2022	RECURSOS PROPRIOS			46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - ME	2022	09/09/2022	31/12/2022	308.979,51	31/12/2022				4.4.90.51.99	54.661,94	54.661,94	54.661,94	54.661,94	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 004/2021 / PROC 056/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO TERMO DE ADESÃO Nº 056/2015 FEM.	2021	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - STN	359.997,63	45.998,41	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA	2021	30/11/2021	28/02/2022	393.928,31	28/02/2022				4.4.90.51.99	103.670,08	103.670,08	103.670,08	103.670,08	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 009/2021 / PROC 080/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DOS FREITAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PROPRIOS			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2021	23/08/2021	23/12/2022	89.137,46	23/12/2022				4.4.90.51.07	37.355,27	37.355,27	37.355,27	37.355,27	ANDAMENTO
TP 001/2022 / PROC 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS QUADRAS DE ESPORTE DO POVOADO DE FREITAS, POVOADO PINDOBINHA E DISTRITO DA ENCRUZILHADA, DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE	2022	FUNDEB			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2022	22/07/2022	23/07/2023	163.219,39	23/07/2023			161.603,40	4.4.90.51.07	146.152,43	123.619,63	146.152,43	146.152,43	ANDAMENTO
TP 001/2021 / PROC 024/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO DISTRITO DA ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO.	2021	FUNDEB			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021	08/09/2021	03/07/2022	623.620,74	03/07/2022	05/03/2022	149.039,37		4.4.90.51.07	513.439,63	110.446,09	513.439,63	513.439,63	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 007/2021 / PROC 067/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO, LOCLIZADO NA RUA DRº CARLOS SANTANA NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021	13/06/2022	13/09/2022	66.546,47	13/09/2022	12/12/2022	16.623,71		4.4.90.51.99	46.814,14	12.435,40	46.814,14	46.814,14	ANDAMENTO
TP 003/2021 / PROC 040/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			03.420.484/0001-16	MARFERREI LTDA - EPP	2021	08/10/2021	08/04/2022	1.512.322,28	08/04/2022	30/03/2023	370.525,22		4.4.90.51.99	1.366.658,22	91.713,82	1.366.658,22	1.852.523,47	FINALIZADO
TP 005/2022 / PROC 040/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PONTO TURÍSTICO PARQUE PEDRA DO NAVIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	2022	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL FEM - STN	2.000.000,00	586.670,31	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	2022	31/08/2022	31/08/2023	2.586.670,31	31/08/2023				4.4.90.51.99	231.619,83	231.619,83	231.619,83	231.619,83	ANDAMENTO
TP 002/2021 / PROC 030/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS E QUADRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	2021	FUNDEB			14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	2022	07/09/2021	05/04/2022	673.121,59	05/04/2022	05/04/2023			4.4.90.51.07	438.704,08	90.544,12	438.704,08	438.704,08	ANDAMENTO
					TOTAL	3.150.466,66	1.067.457,22	3.150.466,66	3.636.331,91

	Bom Jardim/PE, em 10 de janeiro de 2023
		______________________________________					_________________________________________					_________________________________________
		Responsavél pelo preenchimento					Responsável pela Unidade					Ordenador de despesa
		João Écio Fonseca de Arruda					João Francisco da Silva Neto					João Francisco da Silva Neto
		CPF: 061.004.094-57					CPF: 068.955.694-21					CPF: 068.955.694-21
		Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras					Prefeito					Prefeito

## CONSOLIDADO_-_2022
MAPA ANUAL DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)

UNIDADE:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Prefeitura Municipal do Bom Jardim
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	01/01/2022 a 31/12/2022

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRENCIA 002/2022 / PROC 045/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	2022	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - STN / RECURSOS PROPRIOS	1.250.000,00	311.212,52	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - ME	2022	14/09/2022	14/05/2023	1.818.373,10	14/09/2022				4.4.90.51.99	211.391,04	211.391,04	211.391,04	211.391,04	ANDAMENTO
CONVITE 009/2022 / PROC 055/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	2022	RECURSOS PROPRIOS			46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - ME	2022	09/09/2022	31/12/2022	308.979,51	31/12/2022				4.4.90.51.99	54.661,94	54.661,94	54.661,94	54.661,94	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 004/2021 / PROC 056/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO TERMO DE ADESÃO Nº 056/2015 FEM.	2021	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - STN	359.997,63	45.998,41	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA	2021	30/11/2021	28/02/2022	393.928,31	28/02/2022				4.4.90.51.99	103.670,08	103.670,08	103.670,08	103.670,08	ANDAMENTO
TP 002/2021 / PROC 030/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS TEREZINHA BARBOSA-ETB E JOÃO DE MOURA CAVALCANTI	2021	FUNDEB			27.045.960/0001-24	BARBOSA & QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	2021	07/10/2021	05/04/2022	878.734,34	05/04/2022	05/10/2022	146.762,62		4.4.90.51.99	727.007,97	727.007,97	727.007,97	869.411,49	FINALIZADO
CONVITE 001/2021 / PROC 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO DISTRITO DE TAMBOATÁ, NESTE MUNICIPIO	2021	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2021	10/03/2021	06/09/2021	153.393,58	06/09/2021	07/03/2023	187.692,50	80.847,01	4.4.90.51.99	65.198,78	65.198,78	65.198,78	106.845,49	ANDAMENTO
CONVITE 007/2021 / PROC 031/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E CONSTRUÇÕES DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2021	23/07/2021	21/10/2021	165.544,75	21/10/2021	19/03/2022			4.4.90.51.99	82.742,44	82.742,44	82.742,44	183.895,20	FINALIZADO
TP 004/2021 / PROC 046/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DA PONTE DA RUA MANOEL AUGUSTO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2021	25/11//2021	23/02/2022	79.963,93	23/02/2022	22/05/2022			4.4.90.51.07	77.115,38	77.115,38	77.115,38	77.115,38	FINALIZADO
CONCORRENCIA 009/2021 / PROC 080/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DOS FREITAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PROPRIOS			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2021	23/08/2021	23/12/2022	89.137,46	23/12/2022				4.4.90.51.07	37.355,27	37.355,27	37.355,27	37.355,27	ANDAMENTO
TP 001/2022 / PROC 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS QUADRAS DE ESPORTE DO POVOADO DE FREITAS, POVOADO PINDOBINHA E DISTRITO DA ENCRUZILHADA, DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE	2022	FUNDEB			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	2022	22/07/2022	23/07/2023	163.219,39	23/07/2023			161.603,40	4.4.90.51.07	146.152,43	146.152,43	146.152,43	146.152,43	ANDAMENTO
TP 001/2021 / PROC 024/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO DISTRITO DA ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO.	2021	FUNDEB			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021	08/09/2021	03/07/2022	623.620,74	03/07/2022	05/03/2022	149.039,37		4.4.90.51.07	513.439,63	513.439,63	513.439,63	513.439,63	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 007/2021 / PROC 067/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO, LOCLIZADO NA RUA DRº CARLOS SANTANA NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2021	13/06/2022	13/09/2022	66.546,47	13/09/2022	12/12/2022	16.623,71		4.4.90.51.99	46.814,14	46.814,14	46.814,14	46.814,14	ANDAMENTO
TP 003/2021 / PROC 040/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/PE	2021	RECURSOS PRÓPRIOS			03.420.484/0001-16	MARFERREI LTDA - EPP	2021	08/10/2021	08/04/2022	1.512.322,28	08/04/2022	30/03/2023	370.525,22		4.4.90.51.99	1.366.658,22	1.366.658,22	1.366.658,22	1.852.523,47	FINALIZADO
TP 003/2020 / PROC 021/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL JEFFERSON MURILO PEREIRA SOBRINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BIZARRA, DESTE MUNICIPIO	2020	FUNDEB			14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. ME	2020	06/05/2020	02/11/2020	664.446,23	02/11/2020	19/07/2021	138.620,46		4.4.90.51.91	75.849,07	75.849,07	75.849,07	901.901,35	FINALIZADO
TP 005/2022 / PROC 040/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PONTO TURÍSTICO PARQUE PEDRA DO NAVIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	2022	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL FEM - STN	2.000.000,00	586.670,31	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	2022	31/08/2022	31/08/2023	2.586.670,31	31/08/2023				4.4.90.51.99	231.619,83	231.619,83	231.619,83	231.619,83	ANDAMENTO
TP 002/2021 / PROC 030/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS E QUADRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	2021	FUNDEB			14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	2022	07/09/2021	05/04/2022	673.121,59	05/04/2022	05/04/2023			4.4.90.51.07	438.704,08	438.704,08	438.704,08	438.704,08	ANDAMENTO
					TOTAL	4.178.380,30	4.178.380,30	4.178.380,30	5.775.500,82

	Bom Jardim/PE, em 10 de janeiro de 2023
		______________________________________					_________________________________________					_________________________________________
		Responsavél pelo preenchimento					Responsável pela Unidade					Ordenador de despesa
		João Écio Fonseca de Arruda					João Francisco da Silva Neto					João Francisco da Silva Neto
		CPF: 061.004.094-57					CPF: 068.955.694-21					CPF: 068.955.694-21
		Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras					Prefeito					Prefeito

## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)