## ANUAL_2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL, FMS E FME DE BOM JARDIM-PE
EXERCÍCIO: 2023					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: 2023 (01/01/2023 A 31/12/2023)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CONCORRÊNCIA 001/2018	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NA NOVA ITAGIBA, NO / MUNICIPÍO DE BOM JARDIM - PE	-	FUNDEB	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	097/2018	06/07/2018	12 (MESES)	R$ 1.750.707,13	-	36 (MESES)	R$ 154.989,55		4.4.90.51.91	-	R$ 146.866,30	R$ 146.866,30	R$ 1.905.696,68	CONCLUIDO
CONVITE 001/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO DISTRITO DE TAMBOATÁ, NESTE MUNICIPIO	-	FMS	-	-	31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	012/2021	10/03/2021	07 (MESES)	R$ 153.393,58	-	42 (MESES)	R$ 37.652,06	R$ 4.354,35	4.4.90.51.99	R$ 174.363,22	R$ 70.578,91	R$ 70.578,91	R$ 177.424,40	ANDAMENTO
TP 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO DISTRITO DA ENCRUZILHADA, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE.	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	083/2021	08/09/2021	06 (MESES)	R$ 775.916,08	27/12/2022	15 (MESES)	R$ 3.254,97	-	4.4.90.51.91	R$ 773.197,70	R$ 175.917,53	R$ 175.917,53	R$ 773.197,70	CONCLUIDO
TP 002/2021	REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS E QUADRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	-	FUNDEB	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	092/2021	07/09/2021	07 (MESES)	R$ 673.121,59	-	24 (MESES)	R$ 128.610,95		4.4.90.51.07	R$ 565.213,07	-	-	-	ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 002/2021	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO DE UMARI DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE	884952/2019	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	3.321.000,00	3346,08	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP	102/2021	08/11/2021	06 (MESES)	R$ 3.049.159,18	-	24 (MESES)		R$ 159.486,47	4.4.90.51.99	R$ 2.721.643,70	R$ 1.618.349,70	R$ 1.618.349,70	R$ 1.618.349,70	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 004/2021	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO TERMO DE ADESÃO Nº 056/2015 FEM.	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	359.997,63	45.998,41	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP	114/2021	30/11/2021	03 (MESES)	R$ 393.928,31	-	04 (MESES)			4.4.90.51.99	R$ 392.882,39	-	-	-	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO, LOCLIZADO NA RUA DRº CARLOS SANTANA NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	083/2022	13/06/2022	03 (MESES)	R$ 66.546,47	12/12/2022	03 (MESES)	R$ 16.623,71	-	4.4.90.51.99	R$ 83.170,18	R$ 32.340,51	R$ 32.340,51	R$ 83.170,18	CONCLUIDO
TP 001/2022	REFORMA E MELHORIAS DAS QUADRAS DE ESPORTE DO POVOADO DE FREITAS, POVOADO PINDOBINHA E DISTRITO DA ENCRUZILHADA, DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE	-	FUNDEB	-	-	31.506.321/0001-96	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	101/2022	22/07/2022	12 (MESES)	R$ 163.219,39	-	06 (MESES)	R$ 31.517,21		4.4.90.51.99	R$ 174.348,00	R$ 310.356,19	R$ 310.356,19	R$ 310.356,19	ANDAMENTO
TP 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	FMS	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	079/2022	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 829.000,00	-	24 (MESES)	R$ 22.533,84	-	4.4.90.51.98	R$ 370.466,11	R$ 161.160,32	R$ 161.160,32	R$ 161.160,32	ANDAMENTO
TP 005/2022	REVITALIZAÇÃO DO PONTO TURÍSTICO PARQUE PEDRA DO NAVIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL FEM - STN	2.000.000,00	586.670,31	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	109/2022	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 2.459.717,43	-	12 (MESES)	R$ 482.514,79		4.4.90.51.91	R$ 1.811.141,84	R$ 1.504.986,04	R$ 1.504.986,04	R$ 1.736.605,87	ANDAMENTO
TP 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE UMARI	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	067/2022	31/05/2022	06 (MESES)	R$ 297.499,36	-	24 (MESES)	-	-	4.4.90.51.07	R$ 84.175,02	R$ 33.785,85	R$ 33.785,85	R$ 84.175,02	ANDAMENTO
TP 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM – PE, DE ACORDO COM OS REPASSES Nº 912669, 920165 E 923132 E COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	107/2022	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 2.770.140,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTRATADA
CONVITE 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE UMARI DE ZEZÉ – BOM JARDIM / PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	PROPRIO	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI - EPP.	085/2022	20/06/2023	03 (MESES)	R$ 72.066,46	-	-	-	-	-	R$ 28.644,28	-	-	-	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA FÁBIO LIMA UMARIENSE, NO DISTRITO DE UMARI, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE.	-	PROPRIO	-	-	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	111/2022	09/02/2022	12 (MESES)	R$ 1.548.262,60	-	12 (MESES)	R$ 312.074,00	-	4.4.90.51.98	R$ 574.012,44	R$ 378.939,78	R$ 378.939,78	R$ 378.939,78	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 002/2022 / LOTE II	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE (CONTRATO 122/2021 - LOTE I)	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO DO ESTADO - EMENDA CLODOALDO MAGALHÃES / RECURSOS PROPRIOS	250.000,00	75.000,00	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP	122/2022	14/09/2022	08 (MESES)	R$ 307.905,00	-	18 (MESES)	R$ 3.043,31		4.4.90.51.99	R$ 265.895,98	R$ 265.895,98	R$ 265.895,98	R$ 265.895,98	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 002/2022 / LOTE II	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE (CONTRATO 121/2021 - LOTE II)	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO DO ESTADO - EMENDA ERICK LESSA / RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	81.753,49	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - ME	121/2022	14/09/2022	08 (MESES)	R$ 280.578,75	-	18 (MESES)	-	-	4.4.90.51.98		-	-	-	NÃO INICIADA
CONCORRENCIA 002/2022 / LOTE III	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE (CONTRATO 121/2021 - LOTE III)	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO DO ESTADO - EMENDA MARCO AURÉLIO/ RECURSOS PROPRIOS	1.250.000,00	311.212,52	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE / MARCOS DE LIMA - ME	121/2022	14/09/2022	06 (MESES)	R$ 1.537.794,35	-	18 (MESES)	-	-	4.4.90.51.98	R$ 508.996,25	R$ 223.789,41	R$ 223.789,41	R$ 435.180,45	ANDAMENTO
CONVITE 009/2022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	-	PROPRIO	-	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - ME	120/2022	09/09/2022	03 (MESES)	R$ 308.979,51	28/07/2023	07 (MESES)	R$ 72.435,22	-	4.4.90.51.99	R$ 381.414,73	R$ 133.216,86	R$ 133.216,86	R$ 381.414,73	CONCLUIDO
CONVITE 001/2023	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA / MUNICIPAL DE BOM JARDIM - PE	-	PROPRIO	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA / CONSULTIVA LTDA	017/2023	13/01/2023	12 (MESES)	R$ 192.000,00	-	12 (MESES)	R$ 192.000,00	-	4.4.90.51.99	R$ 192.000,00	R$ 192.000,00	R$ 192.000,00	R$ 192.000,00	ANDAMENTO
PL Nº 005/2023	CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL ARRAES NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	032/2023	08/03/2023	06 (MESES)	R$ 745.112,16	-	12 (MESES)	R$ 363.031,69	-	4.4.90.51.91	R$ 865.670,22	R$ 781.744,88	R$ 781.744,88	R$ 781.744,88	ANDAMENTO
PL Nº 011/2022	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO E COBERTURA DO PLAYGROUND DA CRECHE DA ENCRUZILHADA, NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	032/2023	11/12/2022	04 (MESES)	R$ 473.970,99	11/03/2023	06 (MESES)	R$ 110.875,22	-	4.4.90.51.99	R$ 592.226,35	R$ 494.856,86	R$ 494.856,86	R$ 592.226,35	CONCLUIDO
CONCORRENCIA 001/2023	CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA / PARA A ADEQUAQAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONVENIO E REPASSE / n° 921577 EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/PE COM / MATERIAL E MAO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	R$ 3.124.571,08	R$ 3.820,00	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	° 091/2023	30/12/2023	12 (MESES)	R$ 3.128.391,08	45256	-	-	-	-	R$ 331.923,34	-	-	-	PARALIZADA
CONCORRENCIA 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 920165/2021 E Nº 923132/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. (LOTE I)	-	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	-	-	05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	142/2023	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 2.193.199,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 920165/2021 E Nº 923132/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. (LOTE I)	-	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	-	-	05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	143/2023	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 1.027.122,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	PROPRIO	-	-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	139/2023	30/10/2022	12 (MESES)	R$ 1.996.276,25	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 460.456,29	R$ 65.126,32	R$ 65.126,32	R$ 65.126,32	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	PROPRIO	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	128/2023	05/10/2023	04 (MESES)	R$ 443.962,78	-	-	R$ 75.617,27	-	4.4.90.51.98	R$ 263.924,02	R$ 99.243,20	R$ 99.243,20	R$ 99.243,20	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 19 DE JULHO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	PROPRIO	-	-	42.876.135/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTRA CONSTRUTORA LTDA	135/2023	05/10/2023	04 (MESES)	R$ 542.498,97	-	-	R$ 73.710,84	-	4.4.90.51.98	R$ 354.865,15	R$ 210.298,55	R$ 210.298,55	R$ 210.298,55	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA / LOTE 1 - PRAÇA VILA NOELÂNDIA	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 241.535,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO INICIADA
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA / LOTE 2 - PRAÇA MARCOS PIMENTEL	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 91.518,50	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 30.409,15	R$ 30.409,15	R$ 30.409,15	R$ 30.409,15	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA / LOTE 3 - PRAÇA DO FÓRUM	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 102.379,16	-	-	R$ 30.598,44	-	4.4.90.51.98	R$ 33.286,93	R$ 33.286,93	R$ 33.286,93	R$ 33.286,93	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA / LOTE 4 - PRAÇA VILA ITAGIBA	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 50.951,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA / LOTE 5 - PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 266.522,18	-	-	R$ 110.201,24	-	4.4.90.51.98	R$ 366.803,95	R$ 258.248,64	R$ 258.248,64	R$ 258.248,64	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA / LOTE 6 - PRAÇA PADRE CÍCERO	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 104.874,86	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 13.929,47	R$ 13.929,47	R$ 13.929,47	R$ 13.929,47	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA / LOTE 7 - PRAÇA SÃO FRANCISCO	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 102.359,70	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 17.026,79	R$ 17.026,79	R$ 17.026,79	R$ 17.026,79	ANDAMENTO
TP 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DA PEDRA DO NAVIO NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	PROPRIO	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	030/2023	10/05/2023	12 (MESES)	R$ 898.089,89	-	-	R$ 19.946,04	-	4.4.90.51.98	R$ 207.964,71	R$ 52.687,49	R$ 52.687,49	R$ 52.687,49	ANDAMENTO
TP 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	FMS	-	-	43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA LTDA	114/2023	02/10/2023	12 (MESES)	R$ 1.260.122,42	-	-	R$ 26.005,21	-	4.4.90.51.91	R$ 342.902,75	R$ 272.010,25	R$ 272.010,25	R$ 272.010,25	ANDAMENTO
TP 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM / PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	PROPRIO	-	-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	139/2023	30/10/2023	12 (MESES)	R$ 1.996.276,25	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 460.456,29	R$ 65.126,32	R$ 65.126,32	R$ 65.126,32	ANDAMENTO
DISPENSA No DV0001/2023	CONTRATAÇÃO DE / EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO / VIÁRIA HORIZONTAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO BOM JARDIM/PE.	-	PROPRIO	-	-	48.820.600/0001-22	ALEXSIA S ARAUJO LUCENA - EPP	067/2023	31/05/2023	02 (MESES)	R$ 100.036,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANDAMENTO

					R$ 13.443.410,32	R$ 7.642.178,23	R$ 7.642.178,23	R$ 10.994.931,34

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL, FMS E FME DE BOM JARDIM-PE
EXERCÍCIO: 2023					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: 2023 (01/01/2023 A 31/12/2023)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CONVITE 001/2023	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA / MUNICIPAL DE BOM JARDIM - PE	-	PROPRIO	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA / CONSULTIVA LTDA	017/2023	13/01/2023	12 (MESES)	R$ 192.000,00	-	-	-	-	4.4.90.51.99	R$ 192.000,00	R$ 192.000,00	R$ 192.000,00	R$ 192.000,00	ANDAMENTO
TP 005/2022	REVITALIZAÇÃO DO PONTO TURÍSTICO PARQUE PEDRA DO NAVIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL FEM - STN	2.000.000,00	586.670,31	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	109/2022	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 2.459.717,43	-	12 (MESES)	R$ 482.514,79		4.4.90.51.91	R$ 1.811.141,84	R$ 1.504.986,04	R$ 1.504.986,04	R$ 1.736.605,87	ANDAMENTO
CONVITE 001/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO DISTRITO DE TAMBOATÁ, NESTE MUNICIPIO	-	FMS	-	-	31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - EPP	012/2021	10/03/2021	07 (MESES)	R$ 153.393,58	-	42 (MESES)	R$ 37.652,06	4.354,35	4.4.90.51.99	R$ 174.363,22	R$ 70.578,91	R$ 70.578,91	177.424,4	ANDAMENTO
TP 002/2021	REFORMA E MELHORIAS DAS ESCOLAS E QUADRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	-	FUNDEB	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	092/2021	07/09/2021	07 (MESES)	R$ 673.121,59	-	24 (MESES)	R$ 128.610,95		4.4.90.51.07	R$ 565.213,07	-	-	-	ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2018	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NA NOVA ITAGIBA, NO / MUNICIPÍO DE BOM JARDIM - PE	-	FUNDEB	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	097/2018	06/07/2018	12 (MESES)	R$ 1.750.707,13	-	36 (MESES)	R$ 154.989,55		4.4.90.51.91	-	R$ 146.866,30	R$ 146.866,30	R$ 1.905.696,68	CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA 002/2021	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO DE UMARI DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE	884952/2019	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	3.321.000,00	3346,08	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP	102/2021	08/11/2021	06 (MESES)	R$ 3.049.159,18	-	24 (MESES)		159.486,47	4.4.90.51.99	R$ 2.721.643,70	R$ 1.618.349,70	R$ 1.618.349,70	R$ 1.618.349,70	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 004/2021	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO TERMO DE ADESÃO Nº 056/2015 FEM.	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	359.997,63	45.998,41	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP	114/2021	30/11/2021	03 (MESES)	R$ 393.928,31	-	04 (MESES)			4.4.90.51.99	R$ 392.882,39	-	-	-	ANDAMENTO
TP 001/2022	REFORMA E MELHORIAS DAS QUADRAS DE ESPORTE DO POVOADO DE FREITAS, POVOADO PINDOBINHA E DISTRITO DA ENCRUZILHADA, DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE	-	FUNDEB	-	-	31.506.321/0001-96	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	101/2022	22/07/2022	12 (MESES)	R$ 163.219,39	-	06 (MESES)	R$ 31.517,21		4.4.90.51.99	R$ 174.348,00	R$ 310.356,19	R$ 310.356,19	310.356,19	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 002/2022 / LOTE II	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE (CONTRATO 122/2021 - LOTE I)	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO DO ESTADO - EMENDA CLODOALDO MAGALHÃES / RECURSOS PROPRIOS	250.000,00	75.000,00	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP	122/2022	14/09/2022	08 (MESES)	R$ 307.905,00	-	18 (MESES)	R$ 3.043,31		4.4.90.51.99	R$ 265.895,98	R$ 265.895,98	R$ 265.895,98	R$ 265.895,98	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 002/2022 / LOTE II	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE (CONTRATO 121/2021 - LOTE II)	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO DO ESTADO - EMENDA ERICK LESSA / RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	81.753,49	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - ME	121/2022	14/09/2022	08 (MESES)	R$ 280.578,75	-	18 (MESES)	-	-	4.4.90.51.98		-	-	-	NÃO INICIADA
CONCORRENCIA 002/2022 / LOTE III	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE (CONTRATO 121/2021 - LOTE III)	-	RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO DO ESTADO - EMENDA MARCO AURÉLIO/ RECURSOS PROPRIOS	1.250.000,00	311.212,52	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE / MARCOS DE LIMA - ME	121/2022	14/09/2022	06 (MESES)	R$ 1.537.794,35	-	18 (MESES)	-	-	4.4.90.51.98	R$ 508.996,25	R$ 223.789,41	R$ 223.789,41	R$ 435.180,45	ANDAMENTO
CONVITE 009/2022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	-	PROPRIO	-	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA - ME	120/2022	09/09/2022	03 (MESES)	R$ 308.979,51	28/07/2023	07 (MESES)	R$ 72.435,22	-	4.4.90.51.99	R$ 381.414,73	R$ 133.216,86	R$ 133.216,86	R$ 381.414,73	FINALIZADO
PL Nº 005/2023	CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL ARRAES NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	032/2023	08/03/2023	06 (MESES)	R$ 745.112,16	-	12 (MESES)	R$ 363.031,69	-	4.4.90.51.91	R$ 865.670,22	R$ 781.744,88	R$ 781.744,88	R$ 781.744,88	Andamento
PL Nº 011/2022	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO E COBERTURA DO PLAYGROUND DA CRECHE DA ENCRUZILHADA, NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	032/2023	11/12/2022	04 (MESES)	R$ 473.970,99	11/03/2023	06 (MESES)	R$ 110.875,22	-	4.4.90.51.99	R$ 592.226,35	R$ 494.856,86	R$ 494.856,86	R$ 592.226,35	FINALIZADO
CONCORRENCIA 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO, LOCLIZADO NA RUA DRº CARLOS SANTANA NO MUNICIPIO DO BOM JARDIM/PE	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	083/2022	13/06/2022	03 (MESES)	R$ 66.546,47	12/12/2022	03 (MESES)	R$ 16.623,71	-	4.4.90.51.99	R$ 83.170,18	R$ 32.340,51	R$ 32.340,51	R$ 83.170,18	FINALIZADO
TP 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE UMARI	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	067/2022	31/05/2022	06 (MESES)	R$ 297.499,36	-	24 (MESES)	-	-	4.4.90.51.07	R$ 84.175,02	R$ 33.785,85	R$ 33.785,85	R$ 84.175,02	ANDAMENTO
TP 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NO DISTRITO DA ENCRUZILHADA, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE.	-	PROPRIO	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	083/2021	08/09/2021	06 (MESES)	R$ 775.916,08	27/12/2022	15 (MESES)	R$ 3.254,97	-	4.4.90.51.91	R$ 773.197,70	R$ 175.917,53	R$ 175.917,53	R$ 773.197,70	FINALIZADO
CONCORRENCIA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA FÁBIO LIMA UMARIENSE, NO DISTRITO DE UMARI, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE.	-	PROPRIO	-	-	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	111/2022	09/02/2022	12 (MESES)	R$ 1.548.262,60	-	12 (MESES)	R$ 312.074,00	-	4.4.90.51.98	R$ 574.012,44	R$ 378.939,78	R$ 378.939,78	R$ 378.939,78	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	PROPRIO	-	-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	139/2023	30/10/2022	12 (MESES)	R$ 1.996.276,25	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 460.456,29	R$ 65.126,32	R$ 65.126,32	R$ 65.126,32	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	PROPRIO	-	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	128/2023	05/10/2023	04 (MESES)	R$ 443.962,78	-	-	R$ 75.617,27	-	4.4.90.51.98	R$ 263.924,02	R$ 99.243,20	R$ 99.243,20	R$ 99.243,20	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 19 DE JULHO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	PROPRIO	-	-	42.876.135/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTRA CONSTRUTORA LTDA	135/2023	05/10/2023	04 (MESES)	R$ 542.498,97	-	-	R$ 73.710,84	-	4.4.90.51.98	R$ 354.865,15	R$ 210.298,55	R$ 210.298,55	R$ 210.298,55	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 19 DE JULHO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA LOTE 1	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 241.535,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NÃO INICIADA
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 19 DE JULHO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA LOTE 2	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 91.518,50	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 30.409,15	R$ 30.409,15	R$ 30.409,15	R$ 30.409,15	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 19 DE JULHO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA LOTE 3	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 102.379,16	-	-	R$ 30.598,44	-	4.4.90.51.98	R$ 33.286,93	R$ 33.286,93	R$ 33.286,93	R$ 33.286,93	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 19 DE JULHO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA LOTE 4	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 50.951,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 19 DE JULHO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA (LOTE 5)	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 266.522,18	-	-	R$ 110.201,24	-	4.4.90.51.98	R$ 366.803,95	R$ 258.248,64	R$ 258.248,64	R$ 258.248,64	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 19 DE JULHO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA (LOTE 6)	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 104.874,86	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 13.929,47	R$ 13.929,47	R$ 13.929,47	R$ 13.929,47	ANDAMENTO
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 19 DE JULHO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA (LOTE 7)	-	PROPRIO	-	-	42.613.383/0001-13	Z PAULA CONSTRUCOES LTDA	098/2023	07/07/2023	12 (MESES)	R$ 102.359,70	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 17.026,79	R$ 17.026,79	R$ 17.026,79	R$ 17.026,79	ANDAMENTO
TP 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DA PEDRA DO NAVIO NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	PROPRIO	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	030/2023	10/05/2023	12 (MESES)	R$ 898.089,89	-	-	R$ 19.946,04	-	4.4.90.51.98	R$ 207.964,71	R$ 52.687,49	R$ 52.687,49	R$ 52.687,49	ANDAMENTO
TP 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM/PE., COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	-	FMS	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	079/2022	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 829.000,00	-	24 (MESES)	R$ 22.533,84	-	4.4.90.51.98	R$ 370.466,11	R$ 161.160,32	R$ 161.160,32	R$ 161.160,32	ANDAMENTO
TP 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	FMS	-	-	43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA LTDA	114/2023	02/10/2023	12 (MESES)	R$ 1.260.122,42	-	-	R$ 26.005,21	-	4.4.90.51.91	R$ 342.902,75	R$ 272.010,25	R$ 272.010,25	R$ 272.010,25	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 001/2023	CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA / PARA A ADEQUAQAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONVENIO E REPASSE / n° 921577 EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/PE COM / MATERIAL E MAO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	R$ 3.124.571,08	R$ 3.820,00	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	° 091/2023	30/12/2023	12 (MESES)	R$ 3.128.391,08	45256	-	-	-	-	R$ 331.923,34	-	-	-	PARALIZADA
CONCORRENCIA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE UMARI DE ZEZÉ – BOM JARDIM / PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	PROPRIO	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI - EPP.	085/2022	20/06/2023	03 (MESES)	R$ 72.066,46	-	-	-	-	-	R$ 28.644,28	-	-	-	ANDAMENTO
DISPENSA No DV0001/2023	CONTRATAÇÃO DE / EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO / VIÁRIA HORIZONTAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO BOM JARDIM/PE.	-	PROPRIO	-	-	48.820.600/0001-22	ALEXSIA S ARAUJO LUCENA - EPP	067/2023	31/05/2023	02 (MESES)	R$ 100.036,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANDAMENTO
TP 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM / PE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	PROPRIO	-	-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	139/2023	30/10/2023	12 (MESES)	R$ 1.996.276,25	-	-	-	-	4.4.90.51.98	R$ 460.456,29	R$ 65.126,32	R$ 65.126,32	R$ 65.126,32	ANDAMENTO
TP 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM – PE, DE ACORDO COM OS REPASSES Nº 912669, 920165 E 923132 E COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	-	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	107/2022	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 2.770.140,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTRATADA
CONCORRENCIA 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 920165/2021 E Nº 923132/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. (LOTE I)	-	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	-	-	05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	142/2023	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 2.193.199,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANDAMENTO
CONCORRENCIA 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 920165/2021 E Nº 923132/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. (LOTE I)	-	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA	-	-	05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	143/2023	31/08/2022	12 (MESES)	R$ 1.027.122,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANDAMENTO

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)